## 기능요구사항
ID | 기능 요구사항 | 추정치(일) | 우선순위 | 개발 단계 | 개발자 | 관련 유스케이스 | 반복 대상
SFR-100 | 시스템 로그인 --> 전략 패턴 | 0 | 중 | 시작 | lDY | UC-100 | FALSE
SFR-101 | 사용자 정보를 폼 입력받는다. | 2 | 중 | 시작 | IDY | UC-100 | FALSE
SFR-102 | 사용자 인증을 한다. | 3 | 상 | 시작 | IDY | UC-100 | FALSE
SFR-103 | 사용자는 담당 의사와 간호사로 나누어 로그인을 진행한다. | 2 | 중 | 시작 | IDY | UC-100 | FALSE
SFR-104 | 로그인 실패 시 로그인 실패 화면을 보여준다. | 1 | 하 | 시작 | IDY | UC-100 | FALSE
SFR-200 | 사용자 관리 --> 옵저버 패턴 | 0 | 중 | 분석 | IDY | UC-200 | FALSE
SFR-201 | 사용자 추가 또는 삭제를 선택할 수 있다. | 2 | 하 | 분석 | IDY | UC-200 | FALSE
SFR-202 | 사용자 추가를 위한 정보를 입력한다. | 2 | 하 | 분석 | IDY | UC-201 | FALSE
SFR-204 | 사용자 추가 성공 또는 실패를 알린다. | 1 | 하 | 분석 | IDY | UC-201 | FALSE
SFR-205 | 사용자 제거를 위해 현재 사용자 목록을 보여준다. | 3 | 중 | 분석 | IDY | UC-201 | FALSE
SFR-206 | 제거할 사용자를 선택한다. | 1 | 하 | 분석 | IDY | UC-202 | FALSE
SFR-207 | 사용자 정보 서버에 연결하여 사용자를 제거한다. | 3 | 상 | 분석 | IDY | UC-202 | FALSE
SFR-208 | 사용자 제거 성공 또는 실패를 알린다. | 1 | 하 | 분석 | IDY | UC-202 | FALSE
SFR-300 | 환자 정보 관리 --> 옵저버 패턴 | 0 | 상 | 분석 | KJH | UC-202 | FALSE
SFR-301 | 환자 정보를 입력하기 위한 폼을 화면에 띄운다 | 1 | 중 | 분석 | KJH | UC-300 | FALSE
SFR-302 | 환자 추가 또는 삭제를 선택할 수 있다 | 3 | 상 | 분석 | KJH | UC-300 | FALSE
SFR-303 | 환자 추가 성공 또는 실패를 알린다 | 2 | 중 | 분석 | KJH | UC-300 | FALSE
SFR-304 | 제거를 위해 현재 환자 목록을 보여준다 | 2 | 상 | 분석 | KJH | UC-300 | FALSE
SFR-305 | 제거할 환자를 선택한다 | 0.5 | 하 | 분석 | KJH | UC-300 | FALSE
SFR-306 | 환자 정보 서버에 연결하여 비확진자의 경우 제거한다 | 2 | 중 | 분석 | KJH | UC-300 | FALSE
SFR-307 | 환자 정보 제거 성공 또는 실패를 알린다 | 0.5 | 하 | 분석 | KJH | UC-400 | FALSE
SFR-400 | 처방전 처리 --> 프로토타입패턴 | 0 | 상 | 분석 | KJH | UC-100 | FALSE
SFR-401 | 환자의 증상에 따른 처방 정보를 입력한다 | 2 | 상 | 분석 | KJH | UC-100 | FALSE
SFR-402 | 조회 버튼을 눌렀을 때 해당 환자의 처방전에 대한 정보를 조회할 수 있다 | 1 | 중 | 분석 | KJH | UC-402 | FALSE
SFR-403 | 프린트 버튼을 선택했을 때 프린트를 할 수 있다 | 2 | 하 | 분석 | KJH | UC-401 | FALSE
SFR-404 | 메시지 목록이 길 경우 페이지 단위로 처리해준다. | 2 | 중 | 분석 | KJH | UC-100 | FALSE
SFR-500 | 환자 병실 배정 --> 스테이트 패턴 | 0 | 중 | 시작 | SMJ | UC-401 | FALSE
SFR-501 | 병실은 2개의 층에 있으며 호실 맨 앞자리 숫자로 구분한다. | 1 | 하 | 시작 | SMJ | UC-401 | FALSE
SFR-502 | 환자의 분류에 맞게 차례로 병실을 배정한다 | 2 | 중 | 시작 | SMJ | UC-401 | FALSE
SFR-503 | 병실의 최대 수용 인원을 초과했을 시 초과했다는 화면을 띄운다 | 1 | 하 | 시작 | SMJ | UC-401 | FALSE
SFR-504 | 각 층마다 방은 4개로 제한하고, 3개는 3명, 3개는 6명으로 인원 수를 제한한다 | 2 | 중 | 시작 | SMJ | UC-401 | FALSE
SFR-505 | 각 병실은 담당의사 1명을 배정한다 | 2 | 중 | 시작 | SMJ | UC-401 | FALSE
SFR-600 | 담당 의사 진료 기록 --> 데코레이터 패턴 | 0 | 상 | 설계 | SMJ
SFR-601 | 환자의 진료 기록은 담당 의사만이 열람할 수 있다 | 5 | 상 | 설계 | SMJ
SFR-602 | 진료 기록에는 성명, 열 온도, 병실 호수, 특이 사항, 검사 날짜 등을 포함한다. | 2 | 상 | 설계 | SMJ
SFR-603 | 회진 날짜 혹은 시간별 특이 사항 및 처방 방법을 기록할 수 있다. | 5 | 상 | 설계 | SMJ
SFR-700 | 환자 수용 가능성 --> 스테이트 패턴 | 0 | 상 | 분석 | IDY
SFR-701 | 수용 여부를 확인하기 위해 병원 목록을 보여준다 | 2 | 중 | 분석 | IDY
SFR-702 | 병원을 클릭했을 때 병실 정보를 받아와 빈방이 있는지 확인한다 | 5 | 상 | 분석 | lDY
SFR-703 | 빈 방이 있으면 가능하다는 창을 띄우고, 없을 경우 없다는 창을 띄운다. | 2 | 중 | 분석 | lDY
SFR-800 | 검사지를 통한 확진자 구분 --> 스테이트 패턴 | 0 | 상 | 분석 | SHM
SFR-801 | 검사자의 경우 구분을 위해 번호 앞에 o를 붙인다 | 2 | 중 | 분석 | SHM
SFR-802 | 확진 기준을 만들어 환자의 정보를 확진 기준과 비교한다 | 5 | 상 | 분석 | SHM
SFR-803 | 2가지 기준에 부합할 경우 e를 붙여 다시 저장한다. | 2 | 중 | 분석 | SHM
SFR-804 | e의 경우 확진임을 의미하고 확진자 정보를 다시 저장한다. | 3 | 상 | 분석 | SHM
SFR-900 | 퇴실 시 금액 청구 --> 추상 팩토리 패턴 | 0 | 중 | 시작 | SHM
SFR-901 | 환자의 입원 기간과 병실 가격을 곱하여 청구한다 | 0.5 | 상 | 시작 | SHM
SFR-902 | 3인실의 경우 6만원, 6인실의 경우 3만원으로 측정한다. | 0.5 | 상 | 시작 | SHM
SFR-903 | 결제 방식은 카드 및 현금으로 나뉜다 | 2 | 하 | 시작 | SHM
SFR-904 | 현금 결제의 경우 지불 금액과 청구 금액을 비교하여 차액을 띄운다 | 3 | 중 | 시작 | SHM
SFR-905 | 금액 청구가 끝나면 병실 정보에서 환자의 정보를 지운다 | 2 | 중 | 시작 | SHM
요구사항 상세화 실무 가이드라인의 레벨2과 3에 기반하여 2 단계로 작성
또는 스크럼의 User Story와 Task 개념으로 생각해도 좋음

## 설계 산출물
ID | 산출물 이름 | 설명 | 관련 분석 산출물 | 관련 기능/비기능
D-01 | 클래스 다이어그램 파일 |  | X
D-02 |  |  | X
D-03 |  |  | X

## 구현 산출물
ID | 파일명 | 설명 | 관련 설계 산출물 | 관련 기능/비기능
I-01 | abc.java | ~ 기능을 구현 |  | SFR-002, SFR-003
I-02
I-03
I-04
I-05
I-06
I-07

## 도구 (hidden)
추정치 | 우선순위 | 개발단계 | 테스팅 결과 | 반복 대상
-1 | 상 | 시작 | pass | TRUE
0 | 중 | 분석 | fail | FALSE
0.5 | 하 | 설계
1 |  | 구현
2 |  | 테스팅
3 |  | 완료
5
8
13
20
40
100